## GanttData
ID | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado | Hito | DependeDe | Duracion_dias | Offset
1 | Inicio de proyecto | Karol | 2025-07-01 | 2025-07-05 | ✅ Done | FALSE |  | 5 | 0
2 | Recolección de información | Equipo | 2025-07-06 | 2025-07-20 | ✅ Done | FALSE | 1 | 15 | 5
3 | SRS (Documento de Requerimientos) | Karol | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 🟡 En revisión | FALSE | 2 | 14 | 17
4 | Aprobación SRS | Cliente | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 🟢 Planeado | TRUE | 3 | 1 | 31
5 | Arquitectura (C4 + ADR) | Aníbal | 2025-08-02 | 2025-08-15 | 🟢 Planeado | FALSE | 4 | 14 | 32
6 | Aprobación Arquitectura | Cliente | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 🟢 Planeado | TRUE | 5 | 1 | 46
7 | Diseño (UML + BD + UX) | Equipo | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 🟢 Planeado | FALSE | 6 | 15 | 47
8 | Backend Core (API + Dominio) | Karol | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 🟢 Planeado | FALSE | 7 | 15 | 62
9 | Microservicio ANPR (detección/OCR) | Aníbal | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 🟢 Planeado | FALSE | 7 | 20 | 62
10 | Frontend Web (Angular) | Yerson | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 🟢 Planeado | FALSE | 7 | 21 | 66
11 | Integración Kafka + SignalR | Equipo | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 🟢 Planeado | FALSE | 8,9,10 | 10 | 82
12 | MVP funcional | Equipo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 🟢 Planeado | TRUE | 11 | 1 | 92
13 | QA/Testing (plan y ejecución) | Equipo QA | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 🟢 Planeado | FALSE | 12 | 19 | 93
14 | Capacitación a usuarios | Equipo | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 🟢 Planeado | FALSE | 13 | 5 | 112
15 | Release v1.0 (Staging → Prod) | DevOps | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 🟢 Planeado | TRUE | 13.14 | 1 | 117
16 | Publicación CIES | Karol | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 🟢 Planeado | TRUE | 15 | 1 | 118
17 | Cierre del proyecto | Karol | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 🟢 Planeado | FALSE | 16 | 3 | 119

## Gantt
Cronograma (Gantt) — ANPR-VISION
Fecha inicio del proyecto:
Leyenda:
Barras: Duración ¦ Hito: Duración=1 día y estado 'Hito=True'

## Descripcion
Columna | Significado | Ejemplo | Explicación Detallada
ID | Identificador único de la tarea | 1, 2, 3 | Es el número secuencial que representa cada actividad o tarea dentro del proyecto. Se usa para referirse a ella desde otras columnas (como “DependeDe”).
Tarea | Nombre o descripción de la actividad | Recolección de información, SRS (Documento de Requerimientos) | Describe brevemente qué se va a hacer. Idealmente debe empezar con un verbo de acción (Diseñar, Implementar, Probar, Publicar…).
Responsable | Persona o equipo encargado | Karol, Aníbal yerson, Equipo QA | Indica quién o qué grupo es responsable directo de realizar la tarea. Si es un trabajo conjunto, puedes poner “Equipo”.
Inicio | Fecha de inicio de la tarea | 2025-07-06 | Fecha exacta en la que la tarea comienza. En formato ISO (AAAA-MM-DD) para que Excel o cualquier herramienta Gantt lo interprete fácilmente.
Fin | Fecha de finalización | 2025-07-20 | Fecha estimada de cierre de la tarea. También en formato ISO. Se usa junto con “Inicio” para calcular la duración.
Estado | Progreso o condición actual | Done, Planned, In Review, Delayed | Permite saber en qué etapa está la tarea. Sugerencia: usa colores condicionales (verde = hecho, amarillo = planeado, rojo = retrasado).
Hito | Marca de control o evento clave | VERDADERO o FALSO | Si es un punto de control importante (por ejemplo, “Aprobación del SRS”, “Release v1.0”), se marca VERDADERO. Si es una tarea común, FALSO.
DependeDe | ID de las tareas que deben completarse antes | 2, 8,9,10 | Indica qué tareas deben terminar antes de que esta pueda comenzar. Sirve para calcular dependencias en un diagrama Gantt o CPM.
Duracion_dias | Duración estimada en días | 15, 1, 5 | Representa cuántos días hábiles (o naturales) durará la tarea. Se calcula: Fin - Inicio + 1.
Offset | Desplazamiento en días desde el inicio del proyecto | 0, 5, 17 | Indica cuántos días después del inicio del proyecto comienza esta tarea. Es clave para construir el Gantt (permite apilar tareas en el tiempo).