## Cronograma
Análisis y Planeación
Duración: 1 – 31 de marzo 2025
Nº | Actividad | Subactividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable
1.1 | Reunión inicial y levantamiento | Reunión con el cliente y definición de requerimientos | 2025-03-01 | 2025-03-03 | Karol Natalia | Acta de acercamiento
1.2 | Análisis de procesos | Levantamiento de procesos actuales del parqueadero | 2025-03-04 | 2025-03-07 | Yerson | Documento de análisis
1.3 | Definición de alcance | Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales | 2025-03-08 | 2025-03-10 | Karol Natalia | Documento de alcance
1.4 | Elaboración del anteproyecto | Redacción de objetivos, justificación y entregables | 2025-03-11 | 2025-03-14 | Yerson | Anteproyecto.pdf
1.5 | Diseño de instrumentos | Creación de instrumentos de recolección de información | 2025-03-15 | 2025-03-17 | Karol Natalia | Formatos de recolección
1.6 | Aplicación de instrumentos | Ejecución de encuestas y entrevistas | 2025-03-18 | 2025-03-22 | Yerson | Informe de resultados
1.7 | Documento SRS | Redacción del Documento de Requerimientos | 2025-03-23 | 2025-03-28 | Karol Natalia | SRS.md
1.8 | Planificación final | Elaboración del mapa de procesos y cronograma | 2025-03-29 | 2025-03-31 | Yerson | MapaProcesos.png / Cronograma.xlsx
Diseño de Arquitectura y Base de Datos
Duración: 1 – 30 de abril 2025
Nº | Actividad | Subactividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable
2.1 | Diseño de arquitectura | Diagrama general del sistema | 2025-04-01 | 2025-04-05 | Aníbal | Arquitectura.md
2.2 | Comunicación interna | Flujo de datos Backend–Microservicio | 2025-04-06 | 2025-04-10 | Aníbal | Diagrama de comunicación
2.3 | Modelo de datos | Creación del modelo entidad–relación (ERD) | 2025-04-11 | 2025-04-14 | Karol Natalia | ERD.png
2.4 | Normalización | Ajuste de relaciones y claves foráneas | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Karol Natalia | Script SQL inicial
2.5 | Seguridad | Definición de roles, permisos y auditoría | 2025-04-19 | 2025-04-22 | Yerson | PoliticaSeguridadDB.md
2.6 | API REST | Definición de endpoints y contratos DTO | 2025-04-23 | 2025-04-26 | Aníbal | ApiEndpoints.md
2.7 | Diagramas UML | Casos de uso y diagramas de secuencia | 2025-04-27 | 2025-04-30 | Todos | Diagramas UML completos
Desarrollo Backend y Microservicio
Duración: 1 de mayo – 30 de junio 2025
Nº | Actividad | Subactividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable
3.1 | Proyecto base | Configuración inicial del backend (ASP.NET Core) | 2025-05-01 | 2025-05-04 | Karol Natalia | Estructura API
3.2 | Módulo Vehículos | CRUD y validaciones | 2025-05-05 | 2025-05-10 | Karol Natalia | Vehículos funcional
3.3 | Módulo Tarifas | CRUD y lógica de cálculo | 2025-05-11 | 2025-05-15 | Karol Natalia | Tarifas configuradas
3.4 | Microservicio base | Configuración Python + YOLOv5 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | Aníbal | anpr-vision-microservice
3.5 | Kafka | Implementación de Producer/Consumer | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Aníbal | Comunicación Kafka
3.6 | Notificaciones | SignalR y persistencia | 2025-05-16 | 2025-05-25 | Karol Natalia | Sistema de notificaciones
3.7 | Control de acceso | Registro de entradas/salidas | 2025-05-26 | 2025-05-31 | Karol Natalia | API ParkingEntradas
3.8 | OCR y detección | Entrenamiento YOLO y pruebas de detección | 2025-06-01 | 2025-06-10 | Aníbal | Modelo funcional
3.9 | Integración | Backend ↔ Microservicio | 2025-06-11 | 2025-06-18 | Aníbal / Karol | Integración validada
3.10 | Pruebas unitarias | Creación de tests automáticos | 2025-06-19 | 2025-06-23 | Karol Natalia | Reporte de pruebas
3.11 | Optimización | Refactor de servicios | 2025-06-24 | 2025-06-28 | Karol Natalia | Código optimizado
3.12 | Documentación | Informe técnico parcial | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Todos | Informe parcial
Desarrollo Frontend Web y Móvil
Duración: 1 – 31 de julio 2025
Nº | Actividad | Subactividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable
4.1 | Proyecto Angular | Creación de estructura base | 2025-07-01 | 2025-07-04 | Karol Natalia | Base Angular
4.2 | Autenticación web | Login, roles y permisos | 2025-07-05 | 2025-07-10 | Karol Natalia | Login funcional
4.3 | Dashboard | Panel de control y reportes | 2025-07-11 | 2025-07-20 | Karol Natalia | Panel administrativo
4.4 | Proyecto Ionic | Estructura base móvil | 2025-07-01 | 2025-07-05 | Yerson | Base Ionic
4.5 | Login móvil | Verificación de código | 2025-07-06 | 2025-07-10 | Yerson | Login móvil
4.6 | Notificaciones | UI de notificaciones y QR | 2025-07-11 | 2025-07-18 | Yerson | Interfaz notificaciones
4.7 | Integración | Conexión SignalR y API | 2025-07-19 | 2025-07-25 | Yerson / Karol | Comunicación tiempo real
4.8 | Pruebas UX | Validación con usuarios | 2025-07-26 | 2025-07-31 | Yerson / Karol | Informe UX
Pruebas, Despliegue y Documentación Final
Duración: 1 – 31 de agosto 2025
Nº | Actividad | Subactividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable
5.1 | Pruebas funcionales | Backend y microservicio | 2025-08-01 | 2025-08-08 | Aníbal / Karol | Reporte QA
5.2 | Pruebas integradas | Web y móvil | 2025-08-09 | 2025-08-15 | Yerson / Karol | Validación completa
5.3 | CI/CD | Configuración Docker y Jenkins | 2025-08-16 | 2025-08-22 | Aníbal | Pipeline operativo
5.4 | Despliegue | Pruebas locales y nube | 2025-08-23 | 2025-08-28 | Aníbal | Deploy exitoso
5.5 | Documentación | Manual técnico y de usuario | 2025-08-29 | 2025-08-31 | Karol / Yerson | Manuales listos
Cierre y Evaluación
Duración: 16 de septiembre – 5 de octubre 2025
Nº | Actividad | Subactividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable
6.1 | Sustentación / presentación | Entrega cliente / jurado | 2025-09-16 | 2025-09-25 | Todos | Video y presentación final
6.2 | Cierre y retroalimentación | Acta de cierre | 2025-09-26 | 2025-10-05 | Todos | Acta de cierre
Pruebas, Despliegue y Documentación Final
Duración: 1 – 15 de septiembre 2025
Nº | Actividad | Subactividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable
5.1 | Pruebas finales | QA general | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Todos | Reporte QA
5.2 | Despliegue Docker / Jenkins | CI/CD y entornos | 2025-09-06 | 2025-09-10 | Aníbal | Jenkinsfile / Docker Compose
5.3 | Documentación final | Manuales técnico y usuario | 2025-09-11 | 2025-09-15 | Karol Natalia / Yerson | DocumentaciónFinal.pdf